## Sistem IKS
Jenis Project | Progress | Kendala
Izin Kerja Subcont Online | 1. Pembuatan Form Input Data | 1. Kendala pada saat penyimpanan data ke database dibagian inputan radio button dengan select option (resolved)
| 2. update inputan form dengan menambahkan beberapa inputan baru serta pembuatan form login. | 1. Kendala pada pembuatan form login, session tidak berfungsi dalam arti ketika user memasukan password dan username, gagal masuk kedalam halaman dashboard, dikarenakan salah penyebutan variabel didalam code. (resolved)
| 3. update penambahan kondisi pada salah satu inputan dan perubahan inputan apd (dipecah jadi wajib dan tambahan) | 1. Kendala pada penyimpanan data apd wajib karena awalnya menggunakan disabled dengan tujuan agar tidak bisa dirubah dan ternyata tidak terkirim ke database dan diganti menggunakan readonly lalu berhasil terkirim. (resolved)
2. Kendala selanjutnya pada inputan apd tambahan yang dapat menginput atau menceklis lebih dari satu inputan, data tidak berhasil tersimpan ke database, kemudian ada perubahan query dan akhirnya bisa tersimpan. (resolved)
3. Kendala pada pembuatan kondisi pada inputan kategori pekerjaan, ketika memilih opsi akan muncul syarat wajib yang perlu di inputkan dengan membuat semacam form tambahan, kendala pertama ketika dibuat menggunakan javascript, button simpan tidak bisa berfungsi ternyata ada code yang rancu, selanjutnya data tidak bisa disimpan ke database karena pemanggilan id yang rancu. (resolved)
| 4. update kembali penambahan kondisi syarat wajib lainnya untuk opsi lain di kategori pekerjaan. Pembuatan dashboard halaman untuk orang kedua dan ketiga yang berfungsi menampilkan data izin kerja subcont yang masuk atau tersedia, lalu membuat halaman baru dimana orang kedua dapat mengupload gambar sebagai tanda konfirmasi, gambar yang di upload diambil dari galeri penyimpanan. selanjutnya membuat halaman baru untuk orang ketiga melakukan persetujuan izin dengan membuat fitur checked. pada kondisi ini, di dalam dashboard terdapat kolom status yang berfungsi untuk mengetahui status izin kerja ini sudah sampai mana, ketika orang pertama mengisi form, status yang tertulis di dashboard "draft", selanjutnya ketika orang kedua sudah melihat data kemudian orang kedua mengupload gambar konfirmasi, maka status yang ditampilkan pada dashboard berubah menjadi "checked" dan ketika orang ketiga melihat data izin kerja kemudian melakukan konfirmasi persetujuan maka status berubah menjadi "approved". | 1. Kendala pertama, ketika menambahkan syarat wajib lain pada opsi lainnya, sempat ada kendala kesalahan query, karena variabel yang rancu namun akhirnya bisa tersimpan kembali ke database. (resolved)
2. Selanjutnya dalam pembuatan dashboard, kendala pertama muncul ketika menampilkan data dashboard, karena query yang rancu, kemudian kendala kedua ketika melakukan pembuatan konfirmasi gambar, inputan upload file gambar awalnya bisa dilakukan namun gambar tidak tersimpan ke database, gambar hanya langsung tersimpan pada folder uploads di folder assets kemudian, melakukan perubahan variabel, serta query dan berhasil tersimpan. (resolved)
3. Kendala berikutnya ketika membuat halaman untuk persetujuan izin kerja, checked yang dibuat tidak bisa merubah status menjadi "approved" namun setelah query nya di tinjau kembali ada kata yang rancu sehingga status tidak berubah namun akhirnya bisa berubah dan tersimpan. (resolved)
Perbaikan konsep hasil review ke 2 dengan MIS.
| 1. Pada halaman awal website, dibuat tombol agar calon pekerja subcont lebih mudah memahami alur pengisian form. Tombol tersebut nantinya mengarah kepada form izin kerja dan form jsa yang perlu diisi oleh calon subcont. | -
| 2. Menambahkan kolom input nomor registrasi yang sudah otomatis sesuai based on tanggal,bulan,tahun saat itu serta nomor registrasi. | terjadi kendala pada saat penyimpanan nomor registrasi pada database (Resolved)
| 3. pengubahan konsep input lokasi pekerjaan, dari radio button menjadi checkbox agar bisa diisi lebih dari 1. | terjadi kendala karena value lokasi tidak sesuai, ternyata ketidaktelitian dalam membuat kode program.
| 4. penambahan input nomor hp subcont, nomor hp pic cbi dan seksie pic cbi. | -
| 5. pengubahan konsep input kategori pekerjaan dari tadinya radio button menjadi checkbox agar bisa ceklis lebih dari 1 kategori, maun syarat wajib tetap ada. Serta penambahan syarat wajib untuk kategori pekerjaan dengan listrik tegangan tinggi. | terjadi kendala pada saat penyimpanan data kategori pekerjaan dan syarat wajib pada database (resolved)
| 6. pembuatan tabel dan form jsa secara terpisah dengan direct id subcont. | terjadi kendala karena data yang ada pada tabel subcont tidak dapat berhubungan dengan data jsa yang akan dikirim. (stuck)
| 7. pembuatan dashboard tampilan untuk data jsa pada akses orang ke 2 dan ke 3. | terjadi kendala pada saat penampilan data karena variabel tidak diketahui. (stuck)
| 8. Pengubahan konsep form iks dan jsa, yang tadinya rencana dibuat terpisah batal. Form akhirnya dibuat menyatu dengan menggunakan wizard form. | -
| 9. opsi lain dari stuck problem pada progress 6 yaitu pembuatan inputan untuk form IKS dan JSA menjadi wizard form | terjadi kendala pada saat penyimpanan ke database, dimana data subcont ke tabel subcont dan data jsa ke tabel jsa gagal tersimpan. (stuck)
| 10. Proses penyimpanan data ke table subcont dan tabel jsa dari inputan form calon pekerja subcont. | kendala penyimpanan berhasil diselesaikan. (resolved).
| 11. lanjutan progress 7, pembuatan dashboard jsa untuk akses 2 dan 3. | berhasil dibuat.
| 12. pembuatan tombol validasi pada akses orang ke 2 untuk konfirmasi selain gambar bahwa data sudah valid. | -
| 13. pembuatan tombol view untuk melihat detail data. | terjadi kendala pada saat akan menampilkan data karena variabel tidak diketahui. (resolved)
| 14. pembuatan tombol untuk fitur cetak laporan data subcont ke dalam format excel, dengan filter berdasarkan tanggal, bulan dan tahun. | terjadi kendala pada saat pembuatan fitur report excel dengan filter.(resolved)
| 15. pembuatan tombol cetak data detail di dalam tombol view, dengan format pdf untuk menjadi bukti calon pekerja subcont. | terjadi kendala pada saat pemanggilan data. (Resolved)
| 16. pembuatan akses baru untuk security. | -
| 17. lanjut percobaan untuk membuat fitur edit dan delete pada data subcont serta memperbaiki beberapa bug yang masih ada. Seperti, permintaan adanya konfirmasi data terkirim pada subcot,dll. | ongoing
| 18. pembuatan tombol delete data pada akses orang ke 3 | terjadi kendala pada saat pembuatan alert konfirmasi akan hapus (resolved)
terjadi kendala jika data yang dihapus merupakan data yang ada jsa nya, karena foreign key. (stuck)
19. pembuatan tombol edit data pada akses orang ketiga

## Sistem SGA
Jenis Project | Progress | Kendala
Dashboard Sistem SGA | 1. Pembuatan form login | 1. Kendala pada tampilan pembuatan form login. (resolved)
| 2. update pembuatan form register | -
| 3. update pembuatan Dashboard | 1. Kendala pertama ketika membuat database, mengelompokkan table
2. Kendala kedua ketika membuat form untuk menandai progress kegiatan tersebut
3. Kendala ketiga pada pembuatan tampilan dan ketika menampilkan data pada dashboard
| 4. Ganti template buat bikin data sga | -
| 5. pembuatan fungsi untuk bisa download file | 1. kendala pada saat testing download file (no direct allowed) -> (resolved)
| 6. pembuatan form dan akses untuk login | 1. kendala pada type password salah input (resolved)
| 7. pembuatan tampilan dashboard home berisi data sga yang ada | 1. kendala saat join query antar tabel (resolved)
2. kendala pada saat memanggil field di dalam html (resolved)
3. kendala dalam pembuatan crud data sga baru (resolved)
4. kendala tambahan saat buat edit data select box tidak terselected harusnya muncul
| 8. pembuatan master data untuk crud data dept | -
| 9. pembuatan crud master data sie | 1. kendala pada saat pemanggilan nama dept pada fungsi di program (resolved)
| 10. pembuatan crud master data grup | -
| 11. tampilan data ada 2 (saat user tidak login (dashboard) dan saat user login (home) | 1. kendala karena ingin coba data yang tampil di dashboard. (resolved)
| 12. testing input data cga | 1. kendala pada saat memilih dept yang hanya memiliki 1 seksie, nama grup tidak muncul. Tapi jika dept yg diplih memiliki seksie lebih dari 1, maka nama grup muncul. (on going)
| 13. Testing Finishing (OK) | Kendala clear.

## Sistem Cek SpillKit
Jenis Project | Progress | Kendala
Sistem Checksheet SpillKit | 1. Penjelasan gambaran secara garis besar alur sistem yang diinginkan. | -
| 2. pembuatan kerangka template | -

## Dashboard Energy
Jenis Project | Progress | Kendala
Dashboard Energy | 1. Pembuatan Database | 1. Kendala karena secara konsep garis besar sudah tergambar namun masih belum mengetahui data apa saja yang ada dan sudah dibuat database nya atau belum.
| 2. Pembuatan Dashboard | 1. Kendala karena data yang ingin ditampilkan di dashboard merupakan data realtime.